## Лист3
О Т Ч Е Т по М К Д
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
| Парижской Коммуны | 86 | 3 блока
| Площадь общая: | 1863,4+1890,2+1895,1 | м2
| Площадь жилая: | 1715,9+1752,7+1747,6 | м2
Доходы
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено, руб. |  | Оплачено, руб. | Задолженность, руб. | погашение задолженности до 01.01.13
| Содержание жилья-уборка придомовой территории |  | 83165.21 |  | 87348.99 | 0 | -4183.78
| Ремонт жилья |  | 132197.16 |  | 122020.71 | 10176.45
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 83165.21 | 83165.21 | 87348.99 | погашение дебиторской задолженности
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 143988.36 | 143988.36 | 129858.62 | задолженность населения
| Содержание и обслуж. внутридом. сетей | руб. | 261007.3 | 261007.3 | 231442.87 | задолженность населения
| Содерж. и А/О эл. сетей МОП | руб. | 42825.12 | 42825.12 | 35796.09
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 84125.68 | 84125.68 | 66426.71 | задолженность населения
| остаток ден.ср-в с учетом задолженности населения | руб. |  |  | 90001.71
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | отклонение (экономия)
| Ремонт жилья | руб. | 132197.16 |  | 32019 | 100178.16
| сальдо на 01.01.2014 | руб. |  |  |  | 90001.71
Отчет о проделанной работе по текущему ремонту за 2013
№/п | участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
11 | ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 86 | 50 | остекление, смена оконных рам |  | 27235 | 7522 | 2013-07-31 | выполнено | 2013-07-31
2 | ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 86 | 2 блок | смена рам, остекление |  | 11843 | 1596 | август | план | план
16 | ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 86 |  | смена водосточных труб |  | 13615 | 3737 |  | план | план
45 | ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 86 | 3 блок | ремонт козырька и крылец |  | 4784 | 1515 | 2013-10-31 | выполнено | 2013-10-31
| ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 86 |  | таблички на подъезды | 16 |  |  | план 2014
| ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 86 |  | герметизация швов | 30 м |  |  | план 2014
| ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 86 |  | ремонт металлических ограждений | 6 м |  |  | план 2014
| ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 86 |  | ремонт подъездов |  |  |  | план 2014
32019