## Лист3
О Т Ч Е Т
Управляющей Организации ООО "Информационно-расчетный центр"
о выполнении договора управления многоквартирным домом
№ 39 по ул. Шахтерская
за 2014 год
| ШАХТЕРСКАЯ | 39
| Площадь общая: | 79.3 | м2
| Площадь жилая: | 79.3 | м2
Статьи доходов
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено |  | Оплачено | Задолженность | Погашение задолженности
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 3353.64 |  | 1808.28 | 1545.36
| Ремонт жилья | руб. | 1850.52 |  | 997.7 | 852.82
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана | Задолженность населения
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 3353.64 | 3353.64 | 1808.28 | погашение задолженности | 1545.36
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 2015.52 | 2015.52 | 1086.74 | задолженность населения | 928.78
| Содержание и обслуживание внутридомовых сетей | руб. | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Содержание и аварийное обслуживание эл. сетей МОП | руб. | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 1754.88 | 1754.88 | 946.2 | задолженность населения | 808.68
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | Отклонение (-), Экономия (+)
| Ремонт жилья | руб. | 1850.52 |  | 0 | 1850.52
| Сальдо на 01.01.2015 | руб. |  |  |  | -1092.57
| Остаток денежных средств с учетом задолженности населения за 2014 г. | руб. |  |  |  |  | -547.66
| Остаток денежных средств с учетом задолженности населения за 2013 г. | руб. |  |  |  |  | -544.91
| Остаток денежных средств с учетом 2013 г., 2014 г. | руб. |  |  |  |  | -1092.57
Выполненные работы по статье "Ремонт жилья"
участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Стоимость выполненных работ | Оплата труда | Материалы | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
ЖЭУ-2 | Шахтерская | 39 | 1, 2 | Смена шиферной кровли, коньковой доски, разделки слухового окна | 14 м2/1,5 м | 6767.9 | 1220.75 |  | 2014-08-31 | выполнено | 2014-08-30 | 22
ЖЭУ-2 | Шахтерская | 39 | 4 | Ремонт уличного туалета (смена стенки) | 0,6 м2 | 520.62 | 135.23 |  | 2014-09-30 | выполнено | 2014-09-11 | 26
Генеральный директор ООО "ИРЦ" Э.Э. Стародубцева