## Лист3
О Т Ч Е Т по М К Д
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
| ПЕРЕВАЛЬСКАЯ | 4
| Площадь общая: | 39.7 | м2
| Площадь жилая: | 39.7 | м2
Доходы
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено, руб. |  | Оплачено, руб. | Задолженность, руб. | погашение задолженности до 01.01.13
| Содержание жилья-уборка придомовой территории |  | 749.42 |  | 942.08 | 0 | -192.66
| Ремонт жилья |  | 1014.72 |  | 991.34 | 23.38
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 749.42 | 749.42 | 942.08 | погашение дебиторской задолженности
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 1105.2 | 1105.2 | 1079.73 | задолженность населения | [6 empty] | 97.6954
| Содержание и обслуж. внутридом. сетей | руб. | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | #DIV/0!
| Содерж. и А/О эл. сетей МОП | руб. | 27.39 | 27.39 | 27.39 | [7 empty] | 100
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 641.52 | 641.52 | 539.15 | задолженность населения | [6 empty] | 84.0426
| остаток ден.средств с учетом задолженности населения | руб. |  |  | 991.34
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | отклонение (экономия)
| Ремонт жилья | руб. | 1014.72 |  | 0 | 1014.72
| сальдо на 01.01.2014 | руб. |  |  |  | 991.34
Отчет о проделанной работе по текущему ремонту за 2013
№/п | участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
| ЖЭУ-3 | Перевальская | 4 |  | Фасад |  |  |  | план 2016
| ЖЭУ-3 | Перевальская | 4 |  | Цоколь |  |  |  | план 2016
| ЖЭУ-3 | Перевальская | 4 |  | Ремонт печей |  |  |  | план 2016