## Лист3
О Т Ч Е Т по М К Д
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
| ЛЕНИНА | 4
| Площадь общая: | 428.8 | м2
| Площадь жилая: | 386.6 | м2
Доходы
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено, руб. |  | Оплачено, руб. | Задолженность, руб. | погашение задолженности до 01.01.13
| Содержание жилья-уборка придомовой территории |  | 6226.32 |  | 5682.62 | 543.7
| Ремонт жилья |  | 9896.76 |  | 5894.73 | 4002.03
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 6226.32 | 6226.32 | 5682.62 | задолженность населения
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 10779.72 | 10779.72 | 5893.94 | задолженность населения
| Содержание и обслуж. внутридом. сетей | руб. | 19257.75 | 19257.75 | 10113.01 | задолженность населения
| Содерж. и А/О эл. сетей МОП | руб. | 3205.92 | 3205.92 | 1435.36 | задолженность населения
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 6257.2 | 6257.2 | 1980.29 | задолженность населения
| остаток ден.средств с учетом задолженности населения | руб. |  |  | 3904.03
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | отклонение (экономия)
| Ремонт жилья | руб. | 9896.76 |  | 1447 | 8449.76
| сальдо на 01.01.2014 | руб. |  |  |  | 3904.03
Отчет о проделанной работе по текущему ремонту за 2013
№/п | участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
82 | ЖЭУ-3 | Ленина | 4 |  | шарниры на двери, остекление | 2/0,4 м2 | 1447 | 398 | 2013-10-31 | выполнено | 2013-10-31
| ЖЭУ-3 | Ленина | 4 |  | Ремонт козырька |  |  |  | план 2014
| ЖЭУ-3 | Ленина | 4 |  | Ремонт водостока | 2 м |  |  | план 2014
| ЖЭУ-3 | Ленина | 4 |  | Ремонт крылец |  |  |  | план 2014
| ЖЭУ-3 | Ленина | 4 |  | Плотницкие работы |  |  |  | план 2014
1447