## Лист3
О Т Ч Е Т
Управляющей Организации ООО "Информационно-расчетный центр"
о выполнении договора управления многоквартирным домом
№ 64 по ул. Советская
за 2014 год
| СОВЕТСКАЯ | 64 | 2 блока
| Площадь общая: | 1392,3+1321,8 | м2
| Площадь жилая: | 691,5+601,6 | м2
Статьи доходов
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено |  | Оплачено | Задолженность | Погашение задолженности
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 19863.48 |  | 17482.54 | 2380.94
| Ремонт жилья | руб. | 47539.08 |  | 41430.67 | 6108.41
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана | Задолженность населения
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 19863.48 | 19863.48 | 17482.54 | задолженность населения | 2380.94
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 51779.52 | 51779.52 | 45078.24 | задолженность населения | 6701.28
| Содержание и обслуживание внутридомовых сетей | руб. | 96640.44 | 96640.44 | 84178.02 | задолженность населения | 12462.42
| Содержание и аварийное обслуживание эл. сетей МОП | руб. | 15400.32 | 15400.32 | 13391.73 | задолженность населения | 2008.59
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 45083.88 | 45083.88 | 39104.83 | задолженность населения | 5979.05
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | Отклонение (-), Экономия (+)
| Ремонт жилья | руб. | 47539.08 |  | 0 | 47539.08
| Сальдо на 01.01.2015 | руб. |  |  |  | 45676.62
| Остаток денежных средств с учетом задолженности населения за 2014 г. | руб. |  |  |  |  | 37895.63
| Остаток денежных средств с учетом задолженности населения за 2013 г. | руб. |  |  |  |  | 7780.99
| Остаток денежных средств с учетом 2013 г., 2014 г. | руб. |  |  |  |  | 45676.62
Выполненные работы по статье "ремонт жилья"
участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Материалы | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
ЖЭУ-1 | Советская | 64 |  | Очистка козырька от снега | 15 | 830.25 | 353.25 |  | 2014-03-28 | выполнено | 2014-03-28
ЖЭУ-1 | Советская | 64 |  | Очистка козырька от мусора | 3 шт. | 323.85 | 76.89 |  | 2014-05-30 | выполнено | 2014-05-30 | 29
| Итого: |  |  |  |  | 1154.1
Планируемые работы по статье "ремонт жилья"
Участок | Адрес | дом | квартира | Ф.И.О. заявителя | Содержание | План 2015 | Сметная стоимость, руб.
ЖЭУ-1 | Советская | 64 | 27 | Сизых А.С. 8-950-101-29-41 | обследование вентиляции кв.24 | октябрь
ЖЭУ-1 | Советская | 64 | 11 | Каня Валентина Павловна, 89149317074, Каня Виктор Каземирович, 89149317073 | Утепление чердачного перекрытия базальтовым утеплителем (любым кроме шлака) | март
ЖЭУ-1 | Советская | 64 | 11 | Каня В.П. | частичный ремонт кровли, прочистка вентиляции в кв.№11 | март | 37282.51
| Итого: | [5 empty] | 37282.51
Генеральный директор ООО "ИРЦ" Э.Э. Стародубцева