## Лист3
О Т Ч Е Т по М К Д
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
| Слюдянских Красногвардейцев | 48
| Площадь общая: | 987.7 | м2
| Площадь жилая: | 915.1 | м2
Доходы
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено, руб. |  | Оплачено, руб. | Задолженность, руб. | погашение задолженности до 01.01.13
| Содержание жилья-уборка придомовой территории |  | 21855.6 |  | 25966.77 | 0 | -4111.17
| Ремонт жилья |  | 23491.6 |  | 23091.63 | 399.97
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 21855.6 | 21855.6 | 25966.77 | погашение дебиторской задолженности
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 25537.44 | 25537.44 | 23323.8 | задолженность населения
| Содержание и обслуж. внутридом. сетей | руб. | 47215.23 | 47215.23 | 47156.33 | задолженность населения
| Содерж. и А/О эл. сетей МОП | руб. | 7595.28 | 7595.28 | 7116.71 | задолженность населения
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 8005.68 | 8005.68 | 4485.35 | задолженность населения
| остаток ден.ср-в с учетом задолженности населения | руб. |  |  | 23091.63
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | отклонение (экономия)
| Ремонт жилья | руб. | 23491.6 |  | 0 | 23491.6
| сальдо на 01.01.2014 | руб. |  |  |  | 23091.63
Отчет о проделанной работе по текущему ремонту за 2013
№/п | участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
| ЖЭУ-2 | Сл. Красногвардейцев | 48 |  | Таблички на подъезды | 2 |  |  | план 2014
| ЖЭУ-2 | Сл. Красногвардейцев | 48 |  | Ремонт входных дверей | 1 |  |  | план 2014
| ЖЭУ-2 | Сл. Красногвардейцев | 48 |  | Ремонт металлических ограждений | 2 м |  |  | план 2014