## Лист3
О Т Ч Е Т
Управляющей Организации ООО "Информационно-расчетный центр"
о выполнении договора управления многоквартирным домом
№ 56 по ул. Слюдянских Красногвардейцев
за 2014 год
| Слюдянских Красногвардейцев | 56
| Площадь общая: | 425.6 | м2
| Площадь жилая: | 384.9 | м2
Статьи доходов
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено |  | Оплачено | Задолженность | Погашение задолженности
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 5981.88 |  | 5355.12 | 626.76
| Ремонт жилья | руб. | 9508.56 |  | 5620.2 | 3888.36
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана | Задолженность населения
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 5981.88 | 5981.88 | 5355.12 | задолженность населения | 626.76
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 10356.24 | 10356.24 | 5324.86 | задолженность населения | 5031.38
| Содержание и обслуживание внутридомовых сетей | руб. | 19329.36 | 19329.36 | 10987.3 | задолженность населения | 8342.06
| Содержание и аварийное обслуживание эл. сетей МОП | руб. | 3080.28 | 3080.28 | 1545.34 | задолженность населения | 1534.94
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 9017.04 | 9017.04 | 4299.06 | задолженность населения | 4717.98
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | Отклонение (-), Экономия (+)
| Ремонт жилья | руб. | 9508.56 |  | 0 | 9508.56
| Сальдо на 01.01.2015 | руб. |  |  |  | 39082.58
| Остаток денежных средств с учетом задолженности населения за 2014 г. | руб. |  |  |  |  | 3116.65
| Остаток денежных средств с учетом задолженности населения за 2013 г. | руб. |  |  |  |  | 35965.93
| Остаток денежных средств с учетом 2013 г., 2014 г. | руб. |  |  |  |  | 39082.58
Выполненные работы по статье "Ремонт жилья"
участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Стоимость выполненных работ | Оплата труда | Материалы | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
ЖЭУ-2 | Сл. Красногвардейцев | 56 | 1 под | Устройство деревянного короба под отопление | 1,6 м2 | 859.78 | 213.5 |  | 2014-01-31 | выполнено | 2014-01-17
ЖЭУ-2 | Сл. Красногвардейцев | 56 | 8 | Ремонт бетонных ступеней | 3 шт. | 1017.01 | 460.75 |  | 2014-05-30 | выполнено | 2014-05-08 | 9
| Итого: |  |  |  |  | 1876.79
Генеральный директор ООО "ИРЦ" Э.Э. Стародубцева