## Лист3
О Т Ч Е Т по М К Д
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
| ЛЕНИНА | 3 В
| Площадь общая: | 961.7 | м2
| Площадь жилая: | 886.8 | м2
Доходы
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено, руб. |  | Оплачено, руб. | Задолженность, руб. | погашение задолженности до 01.01.13
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 14283.96 |  | 17216.69 | 0 | -2932.73
| Ремонт жилья | руб. | 22705.08 |  | 20223.99 | 2481.09
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 14283.96 | 14283.96 | 17216.69 | погашение дебиторской задолженности
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 24730.32 | 24730.32 | 20635.98 | задолженность населения
| Содержание и обслуж. внутридом. сетей | руб. | 44329.03 | 44329.03 | 37343.04 | задолженность населения
| Содерж. и А/О эл. сетей МОП | руб. | 7355.16 | 7355.16 | 5569.07 | задолженность населения
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 14354.96 | 14354.96 | 9935.72 | задолженность населения
| остаток ден.средств с учетом задолженности населения | руб. |  |  | 20060.99
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | отклонение (экономия)
| Ремонт жилья | руб. | 22705.08 |  | 163 | 22542.08
| Сальдо на 01.01.2014 | руб. |  |  |  | 20060.99
Отчет о проделанной работе по текущему ремонту за 2013
№/п | участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
73 | ЖЭУ-3 | Ленина | 3 В |  | ремонт дверей (места) | 2 | 163 | 44 | 2013-10-31 | выполнено | выполнено
| ЖЭУ-3 | Ленина | 3 В |  | Ремонт слуховых окон | 2 |  |  | план 2015
| ЖЭУ-3 | Ленина | 3 В |  | Ремонт козырьков |  |  |  | план 2015
| ЖЭУ-3 | Ленина | 3 В |  | ремонт подъездов |  |  |  | план 2015
| ЖЭУ-3 | Ленина | 3 В |  | Ремонт дверей |  |  |  | план 2015
163