## Лист3
О Т Ч Е Т по М К Д
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
| ШКОЛЬНАЯ | 3
| Площадь общая: | 564.8 | м2
| Площадь жилая: | 500 | м2
Доходы
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено, руб. |  | Оплачено, руб. | Задолженность, руб. | погашение задолженности до 01.01.13
| Содержание жилья-уборка придомовой территории |  | 8035.2 |  | 8815.14 | 0 | -779.94
| Ремонт жилья |  | 12772.2 |  | 10889.99 | 1882.21
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 8035.2 | 8035.2 | 8815.14 | погашение дебиторской задолженности
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 13911.48 | 13911.48 | 11284.86 | задолженность населения
| Содержание и обслуж. внутридом. сетей | руб. | 25234.38 | 25234.38 | 19931.01 | задолженность населения
| Содерж. и А/О эл. сетей МОП | руб. | 4137.48 | 4137.48 | 2908.58 | задолженность населения
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 8075.04 | 8075.04 | 5109.22 | задолженность населения
| остаток ден.средств с учетом задолженности населения | руб. |  |  | 10889.99
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | отклонение (экономия)
| Ремонт жилья | руб. | 12772.2 |  | 0 | 12772.2
| Сальдо на 01.01.2014 | руб. |  |  |  | 10889.99
Отчет о проделанной работе по текущему ремонту за 2013
№/п | участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
| ЖЭУ-2 | Школьная | 3 |  | Ремонт крылец | 5 м2 |  |  | план 2014
| ЖЭУ-2 | Школьная | 3 |  | ремонт входных дверей | 2 м2 |  |  | план 2014
| ЖЭУ-2 | Школьная | 3 |  | Таблички на подъезды | 2 шт |  |  | план 2014
| ЖЭУ-2 | Школьная | 3 |  | Ремонт подъездов | 2 шт |  |  | план 2015