## Лист3
О Т Ч Е Т по М К Д
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
| Парижской Коммуны | 82
| Площадь общая: | 2856.9 | м2
| Площадь жилая: | 2569.5 | м2
Доходы
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено, руб. |  | Оплачено, руб. | Задолженность, руб. | погашение задолженности до 01.01.13
| Содержание жилья-уборка придомовой территории |  | 46540.85 |  | 58533.89 | 0 | -11993.04
| Ремонт жилья |  | 65505.85 |  | 63911.19 | 1594.66
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 46540.85 | 46540.85 | 58533.89 | погашение дебиторской задолженности
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 71349.45 | 71349.45 | 66352.21 | задолженность населения
| Содержание и обслуж. внутридом. сетей | руб. | 128065.7 | 128065.7 | 119066.89 | задолженность населения
| Содерж. и А/О эл. сетей МОП | руб. | 21220.23 | 21220.23 | 17597.25
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 41414.96 | 41414.96 | 33970.75 | задолженность населения
| остаток ден.ср-в с учетом задолженности населения | руб. |  |  | 44264.19
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | отклонение (экономия)
| Ремонт жилья | руб. | 65505.85 |  | 19647 | 45858.85
| сальдо на 01.01.2014 | руб. |  |  |  | 44264.19
Отчет о проделанной работе по текущему ремонту за 2013
№/п | участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
| ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 82 |  | Ремонт входных дверей | 16 м2 |  |  | план 2014
| ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 82 |  | Таблички на подъезды | 6 шт |  |  | план 2014
| ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 82 |  | Ремонт металлических ограждений | 8 м |  |  | план 2014
| ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 82 |  | Ремонт подъездов | 6 шт |  |  | план 2014
13 | ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 82 | 34 | ремонт подъезда |  | 5146 | 2270 |  | план | план
24 | ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 82 | 34 | ремонт вентиляции |  | 5228 | 2182 |  | план | план
35 | ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 82 |  | ремонт козырьков над входными дверями, дверей, | 18 м2, 0,77 м2 | 8145 | 2008 | 2013-09-30 | выполнено | 2013-09-30
42 | ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 82 |  | остекление в 3 подъезде | 0,7 м2 | 796 | 138 | 2013-10-31 | выполнено | 2013-10-31
49 | ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 82 | 54 | ремонт межпанельных швов | 18 м | 10706 | 2481 | 2013-11-19 | выполнено | 2013-11-19
19647