## Сан-техн. работы
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Ауксилиум"
_____________Рыбаков М.А.
"___"__________2018г.
ПЛАН
работ по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 гг.
№/П | Участок | Улица | дом | кв | Проведенные работы по обследованию | ПЛАН 2018год | [12 empty] | ФАКТ | [6 empty] | Ауксилиум | ИРЦ
[6 empty] | ООО "ИРЦ" |  |  |  | ООО "Ауксилиум" | [8 empty] | ООО "Ауксилиум" |  |  | в том числе
[6 empty] | Содержание заявленных работ | ед. изм. | кол-во | сумма | Содержание заявленных работ | ед. изм. | кол-во | сумма | Май | июнь | июль | август | сентябрь | Вид выполненных работ | кол-во | сумма | материалы | Транспорт | цена за единицу | месяц выполнения | пояснение | разногласия
ЖЭУ-1
|  | Бабушкина | 1 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 60 | 15598.2
|  | Бабушкина | 1 |  |  | Ревизия вентилей Дм 50мм | шт | 2 | 1028.12
|  | Бабушкина | 1 |  |  | Замена вентиля Дм 50 мм на ХВС | шт | 1 | 3985.93
|  | Бабушкина | 1А |  |  | Замена вентилей Дм 20мм | шт | 2 | 2141.44
|  | Бабушкина | 1А |  |  | Ревизия вентиля ХВС Дм 20на стояке | шт | 2 | 923.2
|  | Бабушкина | 1А |  |  | Ревизия вентиля Ду15 | шт | 2 | 923.2
|  | Бабушкина | 3 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 96 | 24960
|  | Бабушкина | 4 |  |  | изготовление установка регистра 3м | шт | 1 | 3860.68
|  | Бабушкина | 4 |  |  | Замена вентилей Дм 20мм | шт | 3 | 3212.16
|  | Бабушкина | 4 |  |  | Прочистка канализации по подвалу | м | 210 | 54600
|  | Бабушкина | 5 | 2 |  | Прочистка канализации по подвалу | м | 10 | 2590
|  | Бабушкина | 5 | 2 |  | Замена задвижки Дм 50 | шт | 2 | 7971.86
|  | Бабушкина | 6 |  |  | Замена вентиля Дм 25мм | шт | 2 | 3280
|  | Бабушкина | 6 |  |  | Ревизия вентилей Дм 25мм |  | 2 | 904.08
|  | Бабушкина | 8 |  |  | Замена вентилей Дм 50мм | шт | 1 | 3985.93
|  | Бабушкина | 10 |  |  | Замена вентилей Дм 20мм | шт | 2 | 2141.44
|  | Бабушкина | 11 |  |  | Замена вентилей Дм25мм | шт | 3 | 4920
|  | Бабушкина | 11 |  |  | Замена вентилейДм 20-15мм | шт | 3 | 3212.16
|  | Бабушкина | 11 |  |  | Прочистка канализации по подвалу | м | 150 | 39000
|  | Бабушкина | 11 |  |  | Замена вентилей Дм 40мм | шт | 2 | 7971.86
|  | Бабушкина | 12 |  |  | Ревизия запорной арматуры вентиля до50мм | шт | 3 | 1542
|  | Бабушкина | 13 |  |  | Замена вентилей Дм25мм | шт | 3 | 3212.16
|  | Бабушкина | 13 |  |  | Замена вентилей Дм 20-15мм | шт | 3 | 3212.16
|  | Бабушкина | 13 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояков Дм110мм | м | 105 | 27300
|  | Бабушкина | 14 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояков Дм110мм | м | 12 | 3120
|  | Бабушкина | 14 |  |  | Ревизия вентилей Дм 50мм | шт | 2 | 1028
|  | Бабушкина | 14 |  |  | Замена вентилей Дм 40мм на отоплении | шт | 2 | 3280
|  | Бабушкина | 18 |  |  | Замена вентилей Дм 50мм | шт | 2 | 7971.86
|  | Бабушкина | 18 |  |  | Замена вентилей Дм 32 мм | шт | 3 | 4920.06
|  | Железнодорожная | 1А |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 235 | 61100
|  | Железнодорожная | 1А |  |  | Устройство трубопроводов системы водоотведения | м | 6 | 8202
|  | Железнодорожная | 1Б |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 235 | 61100
|  | Железнодорожная | 1Б |  |  | Ревизия трубного насоса | шт | 1 | 12008.11
|  | Железнодорожная | 3А |  |  | Замена вентиля на стояке ГВС Дм15 | ШТ | 3 | 3212.16
|  | Железнодорожная | 3А |  |  | Прочистка внутридомовой системы водоотведения | м | 235 | 61100
|  | Железнодорожная | 6 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 12 | 3120
|  | Железнодорожная | 7 |  |  | Замена вентилей Дм 32 мм | шт | 1 | 1640
|  | Железнодорожная | 7 |  |  | Ревизия вентиля ХВС Дм 20 | шт | 2 | 923.2
|  | Железнодорожная | 8 |  |  | Замена вентилей Дм 32 мм | шт | 1 | 1640
|  | Железнодорожная | 9 |  |  | Замена вентилей Дм 32 мм | шт | 1 | 1640
|  | Железнодорожная | 9 |  |  | Ревизия вентиля Ду25 | шт | 1 | 461.6
|  | Железнодорожная | 10 |  |  | Замена вентилей Дм 32 мм | шт | 1 | 1640
|  | Железнодорожная | 10 |  |  | Ревизия вентиля Дм 50мм на ХВС | шт | 1 | 461.6
|  | Железнодорожная | 14 |  |  | Замена вентилей Дм 50мм | шт | 2 | 7968
|  | Железнодорожная | 14 |  |  | Замена вентилей Дм 32 мм | шт | 1 | 1640
|  | Железнодорожная | 14 |  |  | Замена вентилей Дм 25 мм | шт | 1 | 1640
|  | Железнодорожная | 14 |  |  | Ревизия вентиля Ду25 | шт | 1 | 461.6
|  | Железнодорожная | 15 |  |  | Замена вентилей Дм 50мм | шт | 2 | 7971.86
|  | Железнодорожная | 15 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 40 | 10400
|  | Железнодорожная | 15 |  |  | Ревизия вентиля Ду25 на трубопроводе ХВС | шт | 1 | 461.6
|  | Железнодорожная | 17 |  |  | Замена вентилей Дм 50мм | шт | 2 | 7971.86
|  | Железнодорожная | 17 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 40 | 10400
|  | Железнодорожная | 18 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 24 | 6240
|  | Железнодорожная | 19 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 24 | 6240
|  | Железнодорожная | 20 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 24 | 6240
|  | Железнодорожная | 21 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 24 | 6240
|  | Железнодорожная | 21 |  |  | Замена вентиля Дм50 | шт | 1 | 3985.93
|  | Железнодорожная | 23 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 24 | 6240
|  | Захарова | 17 |  |  | Замена вентилей на стояках | шт | 3 | 3212.16
|  | Захарова | 17 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 222 | 57720
|  | Захарова | 17 |  |  | (Обследование)Установка балансировочных клапанов по стоякам | ШТ | 2 | 10227.38
|  | Захарова | 19 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 180 | 46800
|  | Захарова | 19 |  |  | Замена вентилей на стояках | шт | 3 | 3212.16
|  | Колхозная | 5 |  |  | Ревизия вентиля Ду 25мм | шт | 5 | 2570
|  | Колхозная | 5 |  |  | Замена вентилей Дм15мм | шт | 3 | 3212.16
|  | Комсомольская | 40 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 210 | 54600
|  | Комсомольская | 40 | 2 |  | Замена вентилей Дм15мм | шт | 2 | 2141.44
|  | Комсомольская | 40 | 27 |  | Замена участка труб-да ГВС Дм50 | м | 3 | 2123.01
|  | Комсомольская | 40 |  |  | Ревизия трубного насоса | шт | 1 | 12008.11
|  | Ленина | 77 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 126 | 32760
|  | Ленина | 77 |  |  | Замена вентиля Дм 50мм | шт | 1 | 3985.93
|  | Ленина | 77 |  |  | Замена вентилей Дм15мм | шт | 4 | 4282.88
|  | Ленина | 77 |  |  | Замена вентилей Дм32 | шт | 2 | 3280
|  | Ленина | 77 |  |  | Ревизия вентиля Дм 32 | шт | 2 | 923.2
|  | Ленина | 77 |  |  | Ревизия трубного насоса | шт | 1 | 12008.11
|  | Ленина | 79 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 70 | 18200
|  | Ленина | 79 | 77 |  | Замена вентиля на стояке | шт | 10 | 10707.2
|  | Ленина | 79 |  |  | Смена вентиля Ду15 | шт | 2 | 2141.44
|  | Ленина | 83 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 120 | 31200
|  | Ленина | 83 |  |  | Врезка спускного вентиля Дм15 | шт | 2 | 450
|  | Ленина | 85 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 48 | 12480
|  | Ленина | 87 | 3 |  | Ремонт распред/узла | шт | 1 | 165935
|  | Ленина | 87 | 11 |  | Замена вентилей Дм32 | шт | 2 | 2141.44
|  | Ленина | 87 |  |  | Смена канализации | м | 6 | 11953.08
|  | Ленина | 87 | 5 |  | Замена вентилей Дм20 | шт | 4 | 4282.88
|  | Ленина | 87 | 5 |  | Ревизия вентиляДу20 |  | 3 | 1384.8
|  | Ленина | 87 | 5 |  | Изготовление и установка подъездного регистра Дм100 | м | 3 | 3860.7
|  | Ленина | 87 |  |  | Врезка спускного вентиля Дм15 | шт | 2 | 450
|  | Ленина | 87 | 5 |  | Смена вентиля Дм20 | шт | 2 | 2141.44
|  | Ленина | 89 |  |  | Замена вентиля Дм 32 | шт | 2 | 3280
|  | Ленина | 89 |  |  | Замена вентиля Дм 15-20 мм | шт | 3 | 3212.16
|  | Ленина | 89 |  |  | Ремонт распред/узла |  |  | 165935
|  | Ленина | 92 |  |  | Замена вентилей на стояках Дм20мм | шт | 4 | 4282.88
|  | Ленина | 92 |  |  | Врезка спускных вентилей Дм15мм | шт | 2 | 450
|  | Ленина | 92 |  |  | Замена вентиля Дм 15 | шт | 4 | 4282.88
|  | Ленина | 92 |  |  | Замена вентилей Ду 25 | шт | 6 | 9840.12
|  | Ленина | 93 |  |  | Замена вентилей на стояках Дм20мм | шт | 4 | 4280
|  | Ленина | 93 |  |  | Замена вентилей Дм 15мм | шт | 2 | 2141.44
|  | Ленина | 93 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 72 | 18720
|  | Ленина | 93 |  |  | Ремонт распредузла | шт | 1 | 165934.72
м |  | Ленина | 93 | 25.18 |  | Смена канализации | м | 6 | 11953.08
|  | Ленина | 95 |  |  | Ремонт распредузла | м |  | 165935
|  | Ленина | 97 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 180 | 46800
|  | Ленина | 99 |  |  | Врезка спускых вентилей спускных вентилей Дм15мм | шт | 2 | 500
|  | Ленина | 108 |  |  | Замена вентиля Дм15 | шт | 2 | 2140
|  | Ленина | 108 | 17 |  | Изготовление установка регистра Ду 100 | м | 3 | 3860.68
|  | Ленина | 108 |  |  | Врезка спускного вентиля Дм15 | шт | 2 | 450
|  | Ленина | 108 | 17 |  | Смена вентиля Дм20 | шт | 2 | 2141.44
|  | Ленина | 113 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 150 | 39000
|  | Ленина | 115 |  |  | Врезка спускых вентилей спускных вентилей Дм15мм | шт | 2 | 500
|  | Ленина | 115 |  |  | Замена вентилей Дм 20мм | шт | 4 | 4280
|  | Ленина | 116 |  |  | Врезка спускных вентилей Дм15мм | шт | 3 | 750
|  | Ленина | 116 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 200 | 52000
|  | Ленина | 118 |  |  | Замена вентилей Дм 40 мм | шт | 2 | 3280
|  | Ленина | 119А |  |  | Замена вентилей Дм 20- 25 мм | шт | 3 | 3212.16
|  | Ленина | 130 |  |  | Замена вентилей Дм 20мм | шт | 8 | 8565.76
|  | Ленина | 130 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации лежаки Дм110мм | м | 80 | 20800
|  | Ленина | 138 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 109 | 28340
|  | Ленина | 138 |  |  | Замена вентилей Дм 40 мм ГВС | шт | 2 | 3280
|  | Ленина | 138 |  |  | Замена вентиля Дм 15 мм | шт | 2 | 2141.44
|  | Ленина | 138 |  |  | Врезка спускного вентиля Дм 15 | шт | 2 | 450
|  | Ленина | 140 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 109 | 28340
|  | Ленина | 140 |  |  | Замена вентилей Дм 40 мм ГВС | шт | 4 | 6560.08
|  | Ленинградская | 1А |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 109 | 28340
|  | Ленинградская | 2А (1бл.) |  |  | Изготовление установка воздухосборника | шт | 2 | 13170
|  | Ленинградская | 2А (1бл.) |  |  | Врезка спускых вентилей спускных вентилей Дм15мм | шт | 2 | 500
|  | Ленинградская | 2А (2бл.) |  |  | Замена вентилей Дм 50мм | шт | 2 | 5797.86
|  | Ленинградская | 2А |  |  | Замена вентилей Дм40 | шт | 2 | 5797.86
|  | Ленинградская | 2А |  |  | Замена вентиля Дм20 | шт | 2 | 4282.88
|  | Ленинградская | 4 |  |  | Замена вентилей ГВС Дм25 | шт | 2 | 3280.04
|  | Ленинградская | 4 |  |  | Замена вентиля Дм32 мм | шт | 2 | 3280
|  | Московская | 1 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 112 | 29120
|  | Московская | 3 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 114 | 29640
|  | Московская | 4 |  |  | Ремонт распред/узла | шт | 1 | 165935
|  | Московская | 4 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 114 | 29640
|  | Московская | 5 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 114 | 29640
|  | Пионерский пер. | 1 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 192 | 49920
|  | Пионерский пер. | 3 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 172 | 44720
|  | Пионерский пер. | 3 |  |  | Замена труб водоотведения | м | 23 | 43978.53
|  | Пушкина | 1 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 24 | 6240
|  | Пушкина | 3А |  |  | Замену задвижек на затворы Дм 50мм | шт | 2 | 9778
|  | Пушкина | 3Б |  |  | Замену задвижек на затворы Дм 50мм | шт | 2 | 9778
|  | Пушкина | 11 |  |  | изготовление установка регистра 1,2м | шт | 1 | 3860.68
|  | Пушкина | 11 |  |  | Замена вентилей Дм 20мм | шт | 4 | 4280
|  | Пушкина | 11 |  |  | Прокладка трубопровода Дм20мм | м | 3 | 1350
|  | Пушкина | 11 | 23 |  | Изготовление установка регистра Ду 100 L3,0м | шт | 1 | 3860.7
|  | Пушкина | 11 |  |  | Врезка спускного вентиля Дм15 | шт | 2 | 450
|  | Пушкина | 11 | 23 |  | Смена вентиля Дм20 | шт | 2 | 2141.44
|  | Пушкина | 13 |  |  | Замена вентилей Дм 15мм | шт | 24 | 25697.28
|  | Пушкина | 15 |  |  | Замена вентилей Дм 20мм | шт | 24 | 25697.28
|  | Пушкина | 17 |  |  | Замена вентилей Дм 20мм | шт | 24 | 25697.28
|  | Пушкина | 17 |  |  | Изготовление установка регистра Ду 100 L3,0м | шт | 1 | 3860.7
|  | Пушкина | 17 |  |  | Врезка спускного вентиля Дм15 | шт | 2 | 450
|  | Пушкина | 17 |  |  | Смена вентиля Дм20 | шт | 2 | 2141.44
|  | Пушкина | 17 |  |  | Замена участка трубопровода отопления Ду100 | м | 3 | 3432.2
|  | Пушкина | 17 |  |  | Замена задвижки Дм 50 на затвор | шт | 2 | 15025.56
|  | Пушкина | 46 |  |  | Ремонт распред/узла | шт | 1 | 165935
|  | Почтовый пер. | 1 |  |  | Замена вентиля ХВС Дм 50мм | шт | 3 | 11952
|  | Почтовый пер. | 1 |  |  | Ремонт распред узла |  |  | 165934.72
|  | Почтовый пер. | 1 |  |  | Врезка спускного вентиля Дм15 | шт | 2 | 450
|  | Советская | 7 |  |  | Замена вентиля Дм 15-20мм | шт | 6 | 6424.32
|  | Советская | 7 | 17 |  | Замена участка труб-да ГВС Дм50 | м | 3 | 2525.22
|  | Советская | 7 |  |  | Ревизия трубного насоса | шт | 1 | 12008.11
|  | Советская | 9 |  |  | Замена вентиля Дм50мм | шт | 2 | 7971
|  | Советская | 11 (1бл) |  |  | Ремонт распред/узла | шт | 1 | 165935
|  | Советская | 11(2бл) |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 104 | 27040
|  | Советская | 11 | 55 |  | Изготовление и установка регистра в подъезде Дм50 | м | 3 | 2375.5
|  | Советская | 11 |  |  | Врезка спускного вентиля Дм15 | шт | 2 | 450
|  | Советская | 11 | 55 |  | Смена вентиля Дм20 | шт | 2 | 2141.44
|  | Советская | 11 | 56 |  | Замена участка трубопровода отопления Ду100 | м | 3 | 3432.2
|  | Советская | 11(3бл) |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 104 | 27040
|  | Советская | 11(4бл) |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 54 | 14040
|  | Советская | 13 |  |  | Замена вентилей Дм 20мм | шт | 24 | 25697.28
|  | Советская | 17 |  |  | Замена вентилей Дм 20мм | шт | 24 | 25697.28
|  | Советская | 19(1бл) |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 54 | 14040
|  | Советская | 19(1бл) | 9 |  | Прочистка внутридомовой канализации | м | 12 | 3108
|  | Советская | 19(1бл) |  |  | Врезка спускного вентиля Дм15 | шт | 2 | 450
|  | Советская | 19(2бл) |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 24 | 6240
|  | Советская | 19(2бл) |  |  | Врезка спускного вентиля Дм15 | шт | 2 | 450
|  | Советская | 19(2бл) |  |  | Замена вентиля Дм20 | шт | 6 | 6424.32
|  | Советская | 19 |  |  | Ремонт системы водоотведения в подвальном помещении блока № 1 | м |  | 105335
|  | Советская | 21 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 54 | 14040
|  | Советская | 21 |  |  | Изоляция трубопроводов отопления Ду 50-100м;Ду32-100м;Ду20-66м |  |  | 32488.34
|  | Советская | 27 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 108 | 28080
|  | Советская | 27А |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 108 | 28080
|  | Советская | 27А |  |  | Замена вентиля ДМ 25мм | шт | 4 | 4280
|  | Советская | 27Б |  |  | Ревизия вентилей Дм до 50 мм | шт | 2 | 1028
|  | Советская | 27Б |  |  | Замена вентиля ХВс Дм50мм | шт | 1 | 3985
|  | Советская | 27Б |  |  | Замена вентилей Дм 32 мм | шт | 3 | 4920
|  | Советская | 27Б |  |  | Замена вентилей Дм 20мм | шт | 3 | 3212.16
|  | Советская | 28 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 114 | 29640
|  | Советская | 28 | 23 |  | Смена вентиля Дм20 | шт | 1 | 2141.44
|  | Советская | 28 |  |  | Замена вентилей Дм20-25мм | шт | 4 | 4280
|  | Советская | 28 |  |  | Ревизия вентилей Дм20 | ШТ | 4 | 1808
|  | Советская | 29 |  |  | Врезка спускых вентилей спускных вентилей Дм15мм | шт | 2 | 500
|  | Советская | 29 |  |  | Замена вентиля на стояке ХВС Дм20 | шт | 1 | 1070.72
|  | Советская | 29 |  |  | Замена вентиля Дм50на затвор | шт | 1 | 4889.42
|  | Советская | 29 |  |  | Ревизия вентиля Дм50 | шт |  | 514.06
|  | Советская | 32 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 114 | 29640
|  | Советская | 37 |  |  | Замена вентилей ДМ 50 мм | шт | 2 | 7971.86
|  | Советская | 37 |  |  | Замена вентиля ДМ 32мм ХВС | шт | 2 | 3280
|  | Советская | 37 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 54 | 14040
|  | Советская | 38/1 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 114 | 29640
|  | Советская | 38/2 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 114 | 29640
|  | Советская | 38/3 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 114 | 29640
|  | Советская | 39 |  |  | Замена вентилей ДМ 50 мм | шт | 2 | 7970
|  | Советская | 39 |  |  | Замена вентиля ДМ 32мм ХВС | шт | 2 | 3280
|  | Советская | 40 |  |  | Замена вентилей Дм 20мм | шт | 36 | 38545.92
|  | Советская | 40 |  |  | Замена вентилей ДМ 50 мм | шт | 2 | 7971.86
|  | Советская | 41 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 54 | 14040
|  | Советская | 41 |  |  | Замена вентилей Дм 20мм | шт | 4 | 4280
|  | Советская | 42 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 54 | 14040
|  | Советская | 42 |  |  | Замена вентиля ДМ 15мм ХВС | шт | 1 | 1070.72
|  | Советская | 43 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 54 | 14040
|  | Советская | 43 |  |  | Замена вентилей Дм 20мм | шт | 2 | 2141.44
|  | Советская | 44 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 54 | 14040
|  | Советская | 44 |  |  | Подчеканка раструбов на канализ | шт | 12 | 2244
|  | Советская | 45 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 54 | 14040
|  | Советская | 45 |  |  | Замена вентилей Дм 20мм | шт | 4 | 4280
|  | Советская | 50(1бл) |  |  | Ремонт распред узла |  |  | 165934.72
|  | Советская | 54 |  |  | Замена вентилей Дм 20мм | шт | 24 | 25697.28
|  | Советская | 60 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 114 | 29640
|  | Советская | 64(1бл) |  |  | Замена вентилей Дм 20мм | шт | 3 | 3212.16
|  | Советская | 64(1бл) |  |  | Ревизия вентилей до ДМ32 |  | 18 | 8136
|  | Советская | 64(2бл) |  |  | Замена вентилей Дм 20мм | шт | 6 | 6420
|  | Советская | 64(2бл) |  |  | Замена вентиля Дм 25мм | шт | 1 | 1640
|  | Сл. Красногвардейцев | 1 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 54 | 14040
|  | Сл. Красногвардейцев | 1А |  |  | Замена вентилей Дм 20мм | шт | 6 | 6420
|  | Сл. Красногвардейцев | 1А |  |  | Ревизия вентилей до ДМ32 | шт | 18 | 8136
|  | Сл. Красногвардейцев | 3 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 114 | 29640
|  | 40 лет Октября | 12 |  |  | Ревизия вентилей Дм 40мм | шт | 2 | 1028
|  | 40 лет Октября | 12 |  |  | Замена вентилей Дм 25мм | шт | 2 | 3280.04
|  | 40 лет Октября | 14 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 54 | 14040
|  | 40 лет Октября | 25 |  |  | Замена вентилей Дм 32мм | шт | 2 | 3280
|  | 40 лет Октября | 25 | 1 |  | Замена вентиля Дм 15мм | шт | 2 | 2141.44
|  | 40 лет Октября | 32 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 54 | 14040
|  | 40 лет Октября | 33 |  |  | Врезка спускных вентилей Дм15мм | шт | 3 | 750
|  | 40 лет Октября | 33 |  |  | Ревизия трубного насоса | шт | 1 | 12008.11
|  | 40 лет Октября | 34 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 28 | 7280
|  | 40 лет Октября | 34 | 1 |  | Смена участка трубопровода отопления Дм50 | м | 3 | 2525.2
|  | 40 лет Октября | 38 |  |  | Замена вентиля Дм 32 мм ХВС | шт | 1 | 1640
|  | 40 лет Октября | 42 |  |  | Ревизия вентилей ДМ 50 | шт | 3 | 1542
|  | 40 лет Октября | 63 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 28 | 7280
|  | Тонконога | 5 |  |  | Ревизия вентилей ДМ 50 | шт | 3 | 1542
|  | Тонконога | 15 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 28 | 7280
|  | Тонконога | 25 |  |  | Ревизия вентилей ДМ 25 мм | шт | 1 | 452
|  | Тонконога | 29 |  |  | Ревизия вентилей ДМ 40 мм | шт | 3 | 1542
|  | Тонконога | 31 |  |  | Ревизия вентилей ДМ 40 мм | шт | 1 | 514
|  | Тонконога | 43 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 28 | 7280
|  | Тонконога | 47 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 28 | 7280
ЖЭУ-2
|  | Горняцкая | 5 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 54 | 14040
|  | Горняцкая | 7 |  |  | Врезка спускных вентилей Дм15мм | шт | 2 | 450
|  | Горняцкая | 9 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 54 | 14040
|  | Горняцкая | 22 |  |  | Замена вентилей Дм 20мм | шт | 24 | 25697.28
|  | Горняцкая | 22 |  |  | Ревизия вентиля ДМ 32 мм | шт | 1 | 452
|  | Гранитная | 3 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояки Дм110мм | м | 36 | 9360
|  | Гранитная | 9 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации лежаки Дм110мм | м | 120 | 31200
|  | Гранитная | 9 |  |  | Ревизия трубного насоса | шт | 1 | 12008.11
|  | Коммунальная | 27 |  |  | Ревизия вентиля ДМ 32 мм | шт | 1 | 452
|  | Парижской коммуны | 75а |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 143 | 37180
|  | Парижской коммуны | 75а |  |  | Ревизия трубного насоса | шт | 1 | 12008.11
|  | Парижской Коммуны | 80 | 53 |  | Смена участка трубопровода отопления Дм50 | м | 3 | 2525.2
|  | Парижской Коммуны | 82 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации лежаки Дм110мм | м | 120 | 31200
|  | Парижской Коммуны | 82 |  |  | Врезка спускного вентиля Дм20 | шт | 2 | 450
|  | Парижской Коммуны | 82 |  |  | Врезка спускного вентиля Дм20 |  | 2 | 450
|  | Парижской Коммуны | 84 |  |  | Замена вентиля Дм 15мм | шт | 3 | 3212.16
|  | Парижской Коммуны | 86(1бл) |  |  | Прочистка внутридомовой канализации лежаки Дм110мм | м | 198 | 51480
|  | Парижской Коммуны | 86(1бл) | 28 |  | Изготовление установкаподъездного регистра Дм100 | м | 3 | 3860.7
|  | Парижской Коммуны | 86(1бл) |  |  | Замена задвижки на ГВС Дм50 | шт | 1 | 3985.93
|  | Парижской Коммуны | 86(1бл) |  |  | Замена вентиля Дм 50мм | шт | 2 | 7971.86
|  | Парижской Коммуны | 86(2бл) |  |  | Прочистка внутридомовой канализации лежаки Дм110мм | м | 198 | 51480
|  | Парижской Коммуны | 86(2бл) |  |  | Замена вентиля Дм 20мм | шт | 3 | 3212.16
|  | Парижской Коммуны | 86(3бл) |  |  | Прочистка внутридомовой канализации лежаки Дм110мм | м | 198 | 51480
|  | Парижской Коммуны | 86(3бл) |  |  | Замена вентилей Дм50 на ГВС | шт | 2 | 7971.86
|  | Полуяхтова | 18 |  |  | Изготовление установка воздухосборника | шт | 2 | 13168
|  | Полуяхтова | 18 |  |  | Врезка спускных вентилей Дм15мм | шт | 3 | 750
|  | Рудничный пер. | 1 |  |  | Врезка спускников на отопление | шт | 2 | 450
|  | Рудничный пер. | 1 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации лежаки Дм110мм | м | 30 | 7800
|  | Рудничный пер. | 2 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации лежаки Дм110мм | м | 30 | 7800
|  | пер.Рудничный | 2а |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 111 | 28860
|  | пер.Рудничный | 2а |  |  | Ревизия трубного насоса | шт | 1 | 12008.11
|  | Сл. Красногвардейцев | 35 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации лежаки Дм110мм | м | 30 | 7800
|  | Сл. Красногвардейцев | 48 |  |  | Замена спускных вентилей ДМ 15 мм | шт | 3 | 3212.16
|  | Сл. Красногвардейцев | 48 |  |  | Ревизия трубного насоса | шт | 1 | 12008.11
|  | Сл. Красногвардейцев | 49 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 102 | 26520
|  | Сл. Красногвардейцев | 50 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации лежаки Дм110мм | м | 143 | 37180
|  | Сл. Красногвардейцев | 50 |  |  | Замена спускных вентилей ДМ 20 мм | шт | 2 | 2121.44
|  | Сл. Красногвардейцев | 51 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 68 | 17680
|  | Сл. Красногвардейцев | 53 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 68 | 17680
|  | Сл. Красногвардейцев | 54 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 68 | 17680
|  | Сл. Красногвардейцев | 55 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 68 | 17680
|  | Сл. Красногвардейцев | 56 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 54 | 14040
|  | Сл. Красногвардейцев | 56а |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 135 | 35100
|  | Сл. Красногвардейцев | 56а |  |  | Ревизия трубного насоса | шт | 1 | 12008.11
|  | Сл. Красногвардейцев | 59 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 68 | 17680
|  | Сл. Красногвардейцев | 63 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 68 | 17680
|  | Строителей | 9 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации лежак Дм110мм | м | 24 | 6240
|  | Школьная | 1 |  |  | Замена вентилей Дм 15-20мм | шт | 2 | 2141.44
|  | Школьная | 1 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации лежак Дм110мм | м | 66 | 17160
|  | Школьная | 1а |  |  | Прочистка внутридомовой канализации лежак Дм110мм | м | 66 | 3985.93
|  | Школьная | 2 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 66 | 17160
|  | Школьная | 3 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 66 | 17160
|  | Школьная | 5 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 66 | 17160
|  | Школьная | 6 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 66 | 17160
|  | Школьная | 7 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 66 | 17160
|  | Школьная | 8 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 66 | 17160
|  | Школьная | 10 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 66 | 17160
|  | Школьная | 12 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 66 | 17160
|  | Школьная | 14 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 66 | 17160
|  | Шахтерская | 22 |  |  | Восстановления системы отопления в подъездах с монтажом регистров |  |  | 58816
|  | Шахтерская | 22 |  |  | Врезка спускных вентилей Дм15мм | шт | 3 | 750
|  | Шахтерская | 24 |  |  | Врезка спускных вентилей Дм15мм | шт | 3 | 750
|  | Шахтерская | 43 |  |  | Ревизия вентилей Дм 32мм | шт | 2 | 904
|  | Линейная | 4А |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 68 | 17680
ЖЭУ-3
|  | Амбулаторная | 1 |  |  | Замена вентиля Дм25 | шт | 2 | 3280
|  | Амбулаторная | 1 |  |  | Замена вентиля Дм15 | шт | 2 | 2141.44
|  | Амбулаторная | 1а |  |  | Замена вентилей Дм 20мм | шт | 2 | 2141.44
|  | Амбулаторная | 1а |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояк Дм110мм | м | 132 | 34320
|  | Амбулаторная | 2 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояк Дм110мм | м | 32 | 8320
|  | Амбулаторная | 3 |  |  | Ревизия вентилей Дм 40мм | шт | 1 | 1028
|  | Амбулаторная | 3 |  |  | Ревизия вентилей Дм 50мм | шт | 2 | 1028
|  | Амбулаторная | 4 |  |  | Врезка спускных вентилей Дм15мм | шт | 3 | 750
|  | Амбулаторная | 8а |  |  | Замена вентилей Дм 20мм | шт | 2 | 2141.44
|  | Амбулаторная | 10 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояк Дм110мм | м | 54 | 14040
|  | Амбулаторная | 10 |  |  | Замена вентиля Дм 15мм | шт | 2 | 2141.44
|  | Амбулаторная | 10а |  |  | Врезка спускых вентилей спускных вентилей Дм15мм | шт | 2 | 500
|  | Амбулаторная | 10а |  |  | Замена вентиля Дм 15мм | шт | 2 | 2141.44
|  | Амбулаторная | 10а |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояк Дм110мм | м | 54 | 14040
|  | Амбулаторная | 12 |  |  | Врезка спускых вентилей спускных вентилей Дм15мм | шт | 2 | 500
|  | Амбулаторная | 14 |  |  | Изготовление установка воздухосборника | шт | 2 | 13168
|  | Амбулаторная | 14 |  |  | Врезка спускых вентилей спускных вентилей Дм15мм | шт | 2 | 500
|  | Амбулаторная | 16 |  |  | Ревизия вентилей с отжиго до Дм 32мм | шт | 6 | 2769.6
|  | Амбулаторная | 16 |  |  | Замена вентилей Дм 20мм | шт | 6 | 6424.32
|  | Амбулаторная | 16 |  |  | Замена вентиля Дм 32 | шт | 1 | 1640.02
|  | Амбулаторная | 18 |  |  | Ревизия вентилей с отжиго до Дм 32мм | шт | 18 | 8136
|  | Амбулаторная | 18 |  |  | Замена вентилей Дм 20мм | шт | 6 | 6424.32
|  | Амбулаторная | 20 |  |  | Ревизия вентилей с отжиго до Дм 32мм | шт | 12 | 5424
|  | Амбулаторная | 20 |  |  | Замена вентилей Ду20 | шт | 6 | 6424.32
|  | Амбулаторная | 20 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации стояк Дм110мм | м | 99 | 25740
|  | Амбулаторная | 20 |  |  | Врезка спускного вентиля Дм15 | шт | 2 | 450
|  | Амбулаторная | 22 |  |  | Замена вентилей Дм 20мм | шт | 6 | 6424.32
|  | Амбулаторная | 22 |  |  | Замена вентилей Дм 20мм | шт | 6 | 6424.32
|  | Амбулаторная | 22 |  |  | Замена грязевика | шт | 1 | 9310.77
|  | Амбулаторная | 22 |  |  | Ревизия трубного насоса | шт | 1 | 12008.11
|  | Амбулаторная | 24 |  |  | Замена вентилей Дм 20мм | шт | 6 | 6424.32
|  | Амбулаторная | 24 |  |  | Ревизия вентилей с отжиго до Дм 32мм | шт | 12 | 5424
|  | Амбулаторная | 24 |  |  | Замена вентилей Дм 15мм |  | 4 | 4282.88
|  | Амбулаторная | 24А |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 102 | 26520
|  | Амбулаторная | 24А |  |  | Ревизия трубного насоса | шт | 1 | 12008.11
|  | Амбулаторная | 24А |  |  | Замена вентиля Дм 25мм |  | 4 | 4282.88
|  | Амбулаторная | 24Б |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 102 | 26520
|  | Амбулаторная | 24Б |  |  | Ревизия трубного насоса | шт | 1 | 12008.11
|  | Амбулаторная | 24В |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 102 | 26520
|  | Амбулаторная | 24В |  |  | Ревизия трубного насоса | шт | 1 | 12008.11
|  | Амбулаторная | 24Г |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 87 | 22620
|  | Амбулаторная | 24Г |  |  | Ревизия трубного насоса | шт | 1 | 12008.11
|  | Амбулаторная | 24Д |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 102 | 26520
|  | Амбулаторная | 24Д |  |  | Ревизия трубного насоса | шт | 1 | 12008.11
|  | Амбулаторная | 26 |  |  | Змена участка канализации в Т/узле | м | 6 | 11472
|  | Амбулаторная | 26 |  |  | Демонтаж задвижек с восстановлением участков труб | шт | 4 | 9434
|  | Амбулаторная | 26 |  |  | Врезка спускного вентиля Дм15 | шт | 2 | 450
|  | Амбулаторная | 26 |  |  | Ревизия трубного насоса | шт | 1 | 12008.11
|  | Амбулаторная | 28 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 350 | 91000
|  | Амбулаторная | 28 |  |  | установка вентилей Дм15мм | шт | 2 | 2141.44
|  | Амбулаторная | 28 |  |  | Замена вентиля Дм25 | шт | 4 | 6560.08
|  | Амбулаторная | 28 | 39 |  | Замена вентиля Ду32 | шт | 2 | 3280
|  | Амбулаторная | 28 | 39 |  | Ревизия вентиля Дм20 | шт | 4 | 1808.16
|  | Волгоградский пер. | 2 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 54 | 14040
|  | Волгоградский пер | 4 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 54 | 14040
|  | Куприна | 49 |  |  | Ремонт распред/узла | шт | 1 | 165935
|  | Куприна | 57 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 54 | 14040
|  | Куприна | 40 |  |  | Ревизия трубного насоса | шт | 1 | 12008.11
|  | Куприна | 42 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | шт | 54 | 14040
|  | Куприна | 42 |  |  | Ревизия трубного насоса | шт | 1 | 12008.11
|  | Куприна | 44 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | шт | 54 | 14040
|  | Куприна | 44 |  |  | Ревизия трубного насоса | шт | 1 | 12008.11
|  | Куприна | 46 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | шт | 54 | 14040
|  | Куприна | 46 |  |  | Ревизия трубного насоса | шт | 1 | 12008.11
|  | Куприна | 48 |  |  | Монтаж трубного насоса Дм 32мм на жилой дом | шт | 1 | 17645.51
|  | Куприна | 48 |  |  | Ревизия трубного насоса | шт | 1 | 12008.11
|  | Куприна | 50 |  |  | Ревизия трубного насоса | шт | 1 | 12008.11
|  | Куприна | 52 |  |  | Ревизия трубного насоса | шт | 1 | 12008.11
|  | Куприна | 54 |  |  | Ревизия трубного насоса | шт | 1 | 12008.11
|  | Красногвардейский пер. | 1 |  |  | Изготовление установка воздухосборника | шт | 2 | 13168
|  | Красногвардейский пер. | 1 |  |  | Врезка спускного вентиля Дм15 | шт | 2 | 450
|  | Красногвардейский пер. | 3 |  |  | Изготовление установка воздухосборника | шт | 2 | 13168
|  | Красногвардейский пер. | 3 |  |  | Врезка спускного вентиля Дм15 | шт | 2 | 450
|  | Ленина | 2 |  |  | Замена вентилей Дм 50мм | шт | 2 | 3280
|  | Ленина | 2 |  |  | Замена вентиля Дм15 | шт | 1 | 1070.72
|  | Ленина | 2 |  |  | Ревизия спускных вентилей Дм15 | шт | 2 | 923.2
|  | Ленина | 4 |  |  | Замена вентилей Дм 50мм | шт | 2 | 3280
|  | Ленина | 4 | 3 |  | Изготовление установка регистра Ду 100 L3,0м | шт | 1 | 3860.7
|  | Ленина | 4 |  |  | Врезка спускного вентиля Дм15 | шт | 2 | 450
|  | Ленина | 4 | 3 |  | Смена вентиля Дм20 | шт | 2 | 2141.44
|  | Ленина | 4 |  |  | Замена вентилей Дм 32мм | шт | 1 | 1640
|  | Ленина | 6 |  |  | Ревизия вентилей Дм 50мм | шт | 2 | 1028.12
|  | Ленина | 6 |  |  | Замена вентилей Дм 32мм | шт | 1 | 1640
|  | Ленина | 8 |  |  | Замена задвижек на затвор Дм50 | шт | 2 | 9778
|  | Ленина | 8 |  |  | Замена вентиля Ду32 | шт | 1 | 1640
|  | Ленина | 8 |  |  | Замена вентиля Ду20 |  | 1 | 1070.72
|  | Ленина | 10 |  |  | Ревизия вентилей Дм 50мм | шт | 2 | 1028.12
|  | Ленина | 10 |  |  | Ревизия вентилей с отжиго до Дм 32мм | шт | 1 | 514.06
|  | Ленина | 12 |  |  | Врезка спускного вентиля Дм15 | шт | 2 | 450
|  | Ленина | 12 |  |  | Прочистка внутренних трубопроводов | м | 48 | 12479
|  | Ленина | 14 |  |  | Ревизия вентилей Дм 50мм | шт | 2 | 1028
|  | Ленина | 14 |  |  | Смена и ремонт трубопроводов системы водоотведения | м | 6 | 11953.08
|  | Ленина | 14 |  |  | Ревизия вентилей с отжиго до Дм 32мм | шт | 1 | 452
|  | Ленина | 14 |  |  | Врезка спускного вентиля Дм15 | ШТ | 2 | 450
|  | Ленина | 16 |  |  | Врезка спускного вентиля Дм15 | шт | 2 | 450
|  | Ленина | 16 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации | м | 48 | 12432
|  | Фрунзе | 1 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 84 | 21840
|  | Фрунзе | 2 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 41 | 10660
|  | Фрунзе | 4 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 42 | 10920
|  | Фрунзе | 5 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 154 | 40040
|  | Фрунзе | 5б |  |  | Ревизия вентилей с отжиго до Дм 32мм | шт | 18 | 8136
|  | Фрунзе | 5б | 14 |  | Замена вентиля ДМ 20мм | шт | 6 | 6420
|  | Фрунзе | 5б |  |  | Замена участка трубопровода ХВС Ду50 | м | 8 | 6733.9
|  | Фрунзе | 5б |  |  | Замена вентиля ДМ 50 | шт | 1 | 3985.93
|  | Фрунзе | 5б |  |  | Установка вентиля Дм 15мм | шт | 1 | 1070.7
|  | Фрунзе | 6 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 84 | 21840
|  | Фрунзе | 6 |  |  | Замена вентилей Дм50 | шт | 2 | 7971.9
|  | Фрунзе | 7 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 84 | 21840
|  | Фрунзе | 8А |  |  | Ревизия вентилей с отжиго до Дм 32мм | шт | 16 | 7232
|  | Фрунзе | 8А |  |  | Замена вентиля ДМ 20мм | шт | 4 | 4282.88
|  | Фрунзе | 8А |  |  | Врезка спускного вентиля Дм15 | шт | 2 | 450
|  | Фрунзе | 9 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 84 | 21840
|  | Фрунзе | 10 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 84 | 21840
|  | Фрунзе | 11 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 84 | 21840
|  | Фрунзе | 12 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 84 | 21840
|  | Фрунзе | 13 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 84 | 21840
|  | Фрунзе | 16 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 84 | 21840
|  | Фрунзе | 18 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 84 | 21840
|  | Фрунзе | 18 |  |  | Замена вентиля ХВС Ду40 | шт | 1 | 1656.64
|  | Вербная | 1 |  |  | Замена вентилей Дм 50мм | шт | 2 | 7968
|  | Вербная | 1 |  |  | Замена вентилей Дм 32мм | шт | 1 | 3280
|  | Вербная | 2 |  |  | Замена вентилей Дм 50мм | шт | 2 | 7968
|  | Вербная | 2 |  |  | Замена вентилей Дм 32мм | шт | 1 | 3280
|  | Вербная | 2 |  |  | замена вентилей Дм 15мм | шт | 2 | 2141.44
|  | Вербная | 3 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 36 | 9360
|  | Заречная | 1 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 66 | 17160
|  | Заречная | 1 |  |  | Ревизия трубного насоса | шт | 1 | 12008.11
|  | Заречная | 1 |  |  | Замена вентилей Дм15-20 | шт | 3 | 3212.16
|  | Заречная | 1 |  |  | Изоляция трубопроводов отопления Ду 50-120м;Ду32-120м;Ду20-108м |  |  | 40692.12
|  | Заречная | 3 |  |  | Ревизия вентилей с отжиго до Дм 32мм | шт | 9 | 4068
|  | Заречная | 3 |  |  | Замена вентиля ДМ 20 | шт | 4 | 4282.88
|  | Заречная | 9 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 66 | 29640
|  | Ленина | 1 Б |  |  | Замена вентиля ДМ 20 | шт | 4 | 4282.88
|  | Ленина | 1 Б |  |  | Очистка внутридомовой канализации | м | 18 | 4662
|  | Ленина | 1В |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 282 | 73320
|  | Ленина | 1В | 13 |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 10 | 2599.7
|  | Ленина | 1В | 8 |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 8 | 2599.7
|  | Ленина | 1В |  |  | Замена вентилей Дм20 на стояках ГВС | ШТ | 2 | 2141.44
|  | Ленина | 1В | 14;8;34;46 |  | Замена спускников Дм15 | ШТ | 2
|  | Ленина | 1В |  |  | Замена вентилей Дм20 на стояках ГВС | шт | 1 | 1070.72
|  | Ленина | 3 Б |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 77 | 20020
|  | Ленина | 3 Б |  |  | Ревизия трубного насоса | шт | 1 | 12008.11
|  | Ленина | 3 В |  |  | Замена вентиля ДМ 20 | шт | 4 | 4282.88
|  | Ленина | 3 В |  |  | Замена вентилей Дм15-20 | шт | 6 | 6424.32
|  | Ленина | 3 В | 10 |  | Замена участка труб-да отопления Дм32 | м | 3 | 1906.44
|  | Ленина | 3 Г |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 77 | 20020
|  | Ленина | 3 Г |  |  | Ремонт распредузла |  |  | 165935
|  | Ленина | 16 А |  |  | Ревизия вентилей с отжигом до Дм 32мм | шт | 3 | 1542
|  | Ленина | 16 А |  |  | Замена вентиля ДМ 25 | шт | 2 | 3280
|  | Ленина | 16 Б |  |  | Замена вентиля ДМ 25 | шт | 2 | 3280
|  | Ленина | 16 Г |  |  | Замена вентиля ДМ 25 ХВС | шт | 1 | 1640
|  | Ленина | 18 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 32 | 8320
|  | Ленина | 22 |  |  | Замена вентиля ДМ 20 мм | шт | 4 | 4282.88
|  | Ленина | 22 |  |  | Замена вентиля ДМ25 мм | шт | 2 | 2141.44
|  | Ленина | 22 |  |  | (Обследование)Установка балансировочных клапанов по стоякам | шт | 4 | 20454.76
|  | Ленина | 22 |  |  | Прочистка внутри домовой канализации | м | 75 | 19497.75
|  | Ленина | 24 |  |  | Замена вентиля ДМ 20 мм | шт | 3 | 3212.16
|  | Менделеева | 2б |  |  | Замена вентиля ДМ 25мм ХВС | шт | 1 | 1640.02
|  | Менделеева | 11 |  |  | Замена вентиля ДМ 25мм ХВС | шт | 1 | 1640.02
|  | Менделеева | 13 |  |  | Замена вентиля ДМ 25мм ХВС | шт | 2 | 3280.04
|  | Менделеева | 19 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 58 | 15080
|  | Менделеева | 21 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 88 | 22880
|  | Менделеева | 26 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 42 | 10920
|  | Ленина | 21 |  |  | Замена вентиля ДМ 20мм | шт | 4 | 4282.88
|  | Ленина | 23 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 126 | 32760
|  | Ленина | 23 |  |  | Замена задвижки на затвор Ду80 | шт | 2 | 24283.28
|  | Ленина | 23 |  |  | Замена вентиля Дм15мм | шт | 2 | 2141.44
|  | Ленина | 23 В |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 40 | 10400
|  | Ленина | 24 |  |  | Замена вентиля Дм15мм | шт | 4 | 4282.88
|  | Ленина | 25 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 80 | 20800
|  | Ленина | 27 |  |  | Изоляция трубопроводов отопления Ду 50-150м;Ду32-150м;Ду20-108м |  |  | 49353.42
|  | Ленина | 27 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 80 | 20800
|  | Ленина | 27 |  |  | Замена вентилей Ду40 | шт | 2 | 3313.28
|  | Ленина | 27 |  |  | Замена вентилей Дм25 | шт | 3 | 3212.16
|  | Ленина | 27 А |  |  | Замена вентиля ДМ 20мм | шт | 4 | 4282.8
|  | Ленина | 27 А |  |  | Замена вентиля Дм50 | шт | 1 | 3985.93
|  | Ленина | 27 А |  |  | Врезка спускных вентилей Дм 15 | шт | 2 | 499.46
|  | Первомайская | 10 |  |  | Замена вентилей на стояках | шт | 2 | 2141.44
|  | Первомайская | 12 |  |  | Замена вентиля ДМ 25мм | шт | 2 | 3280.04
|  | Первомайская | 14 |  |  | Ревизия вентилей с отжигом до Дм 32мм | шт | 2 | 904
|  | Подгорная | 2 |  |  | Ревизия вентилей с отжигом до Дм 32мм | шт | 2 | 904
|  | Солнечная | 20 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 132 | 34320
|  | Солнечная | 22 |  |  | Ревизия вентилей с отжигом до Дм 32мм | шт | 12 | 5424
|  | Солнечная | 22 |  |  | Замена задвижки на затвор Ду80 | шт | 2 | 24283.3
|  | Солнечная | 22 | 2 |  | Замена вентиля ДМ 20мм | шт | 4 | 4282.88
|  | Солнечная | 22 | 7 |  | Замена вентилей на стояках Дм15 |  | 6 | 6424.32
|  | Солнечная | 22 |  |  | Прочистка внутридомовой канализации Дм110мм | м | 140 | 36400
|  | Солнечная | 22/2. |  |  | Замена вентилей Дм 15мм |  | 3 | 3212.16
|  | Итого: | [6 empty] | 7366041.92

## Электрические работы
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Ауксилиум"
_____________Рыбаков М.А.
"___"__________2018г.
ПЛАН
работ по подготовке котопительному сезону 2018-19 г.г.
[6 empty] | ПЛАН 2018год |  |  |  | ФАКТ | [6 empty] | Ауксилиум | ИРЦ
[6 empty] | ООО "ИРЦ" |  |  |  | ООО "Ауксилиум" |  |  | в том числе
№/П | Участок | Улица | дом | кв | Проведенные работы по обследованию | Содержание заявленных работ | ед. изм. | кол-во | сумма | Вид выполненных работ | кол-во | сумма | материалы | Транспорт | цена за единицу | месяц выполнения | пояснение | разногласия
1 | ЖЭУ-1 | Ленина | 92 |  |  | Ремонт межэтажных щитов | шт | 72 | 331542.6
2 |  | Ленина | 92 |  |  | Ремонт освещения подъездов | шт | 18 | 37641.96
3 |  | Ленина | 92 |  |  | Ремонт освещения подвалов | шт | 2 | 10120.88
4 |  | Ленина | 92 |  |  | Ремонт ВРУ-0,4 кВ | шт | 1 | 10407.59
5 |  | Ленина | 108 |  |  | Ремонт освещения подъездов | шт | 12 | 25094.64
6 |  | Ленина | 108 |  |  | Ремонт освещения подвалов | шт | 3 | 15181.32
7 |  | Ленина | 108 |  |  | Ремонт ВРУ-0,4 кВ | шт | 1 | 10407.59
8 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 20 |  |  | Ремонт межэтажных щитов | шт | 36 | 165771.3
9 |  | Амбулаторная | 20 |  |  | Ремонт освещения подъездов | шт | 9 | 18820.98
10 |  | Амбулаторная | 20 |  |  | Ремонт освещения подвалов | шт | 3 | 15181.32
11 |  | Амбулаторная | 20 |  |  | Ремонт ВРУ-0,4 кВ | шт | 1 | 10407.59
12 |  | Амбулаторная | 26 |  |  | Ремонт освещения подъездов | шт | 8 | 16729.76
13 |  | Амбулаторная | 26 |  |  | Ремонт освещения подвалов | шт | 2 | 10120.88
14 |  | Амбулаторная | 26 |  |  | Ремонт межэтажных щитов | шт | 36 | 165771.36
15 |  | Амбулаторная | 26 |  |  | Ремонт ВРУ-0,4 кВ | шт | 1 | 10407.59
16 |  | Амбулаторная | 28 |  |  | Ремонт освещения подъездов | шт | 18 | 37641.96
17 |  | Амбулаторная | 28 |  |  | Ремонт освещения подвалов | шт | 6 | 30362.64
18 |  | Амбулаторная | 28 |  |  | Ремонт межэтажных щитов | шт | 72 | 331542.6
19 |  | Амбулаторная | 28 |  | доп | Ремонт ВРУ-0,4 кВ | шт | 1 | 10407.59
20 |  | Ленина | 27 |  |  | Ремонт освещения подъездов | шт | 12 | 25094.64
21 |  | Ленина | 27 |  |  | Ремонт освещения подвалов | шт | 3 | 15181.32
22 |  | Ленина | 27 |  |  | Ремонт межэтажных щитов | шт | 36 | 165771.36
23 |  | Ленина | 27 |  |  | Ремонт ВРУ-0,4 кВ | шт | 1 | 10407.59
24 |  | Ленина | 27а |  |  | Ремонт освещения подъездов | шт | 12 | 25094.64
25 |  | Ленина | 27а |  |  | Ремонт освещения подвалов | шт | 3 | 15181.32
26 |  | Ленина | 27а |  |  | Ремонт межэтажных щитов | шт | 36 | 165771.36
27 |  | Ленина | 27а |  |  | Ремонт ВРУ-0,4 кВ | шт | 1 | 10407.59
|  | Итого: | [6 empty] | 1696471.97