## Лист3
О Т Ч Е Т по М К Д
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
| ЛЕНИНА | 16
| Площадь общая: | 780.7 | м2
| Площадь жилая: | 723.1 | м2
Доходы
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено, руб. |  | Оплачено, руб. | Задолженность, руб. | погашение задолженности до 01.01.13
| Содержание жилья-уборка придомовой территории |  | 11627.4 |  | 12409.87 | 0 | -782.47
| Ремонт жилья |  | 18482.4 |  | 12350.02 | 6132.38
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 11627.4 | 11627.4 | 12409.87 | погашение дебиторской задолженности
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 20131.2 | 20131.2 | 11027.89 | задолженность населения
| Содержание и обслуж. внутридом. сетей | руб. | 36295.98 | 36295.98 | 21611.96 | задолженность населения
| Содерж. и А/О эл. сетей МОП | руб. | 5987.4 | 5987.4 | 2968.7 | задолженность населения
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 6186.08 | 6186.08 | 5040.65 | задолженность населения
| остаток ден.средств с учетом задолженности населения | руб. |  |  | 4760.4
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | отклонение (экономия)
| Ремонт жилья | руб. | 18482.4 |  | 7589.62 | 10892.78
| сальдо на 01.01.2014 | руб. |  |  |  | 4760.4
Отчет о проделанной работе по текущему ремонту за 2013
№/п | участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
| ЖЭУ-3 | Ленина | 16 | 1, 2 под | Устройство полов |  | 5713.62 | 1393.71 | 2013-03-31 | выполнено | выполнено
81 | ЖЭУ-3 | Ленина | 16 |  | Ремонт дверей (шарниры) | 4 шт | 1876 | 571 | 2013-10-31 | выполнено | выполнено
| ЖЭУ-3 | Ленина | 16 |  | ремонт кровли | 24 м2 |  |  | план 2015
| ЖЭУ-3 | Ленина | 16 |  | ремонт водостоков | 2 м |  |  | план 2015
| ЖЭУ-3 | Ленина | 16 |  | Цоколь | 27 м2 |  |  | план 2015
| ЖЭУ-3 | Ленина | 16 |  | ремонт козырьков |  |  |  | план 2015
| ЖЭУ-3 | Ленина | 16 |  | ремонт входных дверей |  |  |  | план 2015
| ЖЭУ-3 | Ленина | 16 |  | Ремонт подъездов |  |  |  | план 2015
| ЖЭУ-3 | Ленина | 16 |  | Плотницкие работы |  |  |  | план 2015
7589.62