## Лист3
О Т Ч Е Т по М К Д
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
| ЛЕНИНА | 27
| Площадь общая: | 2479.64 | м2
| Площадь жилая: | 2182.24 | м2
Доходы
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено, руб. |  | Оплачено, руб. | Задолженность, руб. | погашение задолженности до 01.01.13
| Содержание жилья-уборка придомовой территории |  | 35174.25 |  | 35031.83 | 142.42
| Ремонт жилья |  | 55911.23 |  | 50554.28 | 5356.95
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 35174.25 | 35174.25 | 35031.83 | задолженность населения
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 60898.35 | 60898.35 | 54435.67 | задолженность населения | [6 empty] | 89.3878
| Содержание и обслуж. внутридом. сетей | руб. | 110615.95 | 110615.95 | 96303.23 | задолженность населения | [6 empty] | 87.0609
| Содерж. и А/О эл. сетей МОП | руб. | 18112.43 | 18112.43 | 15008.85 | задолженность населения | [6 empty] | 82.8649
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 35346.63 | 35346.63 | 27395.09 | задолженность населения | [6 empty] | 77.5041
| остаток ден.средств с учетом задолженности населения | руб. |  |  | 43747.28
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | отклонение (экономия)
| Ремонт жилья | руб. | 55911.23 |  | 6664.58 | 49246.65
| сальдо на 01.01.2014 | руб. |  |  |  | 43747.28
Отчет о проделанной работе по текущему ремонту за 2013
№/п | участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
57 | ЖЭУ-3 | Ленина | 27 |  | ремонт дверей в тепловых узлах | 1шт /1,9 м2 | 5440 | 450 | 2013-09-30 | выполнено | выполнено
71 | ЖЭУ-3 | Ленина | 27 |  | ремонт двери в 3 подъезде (планка) | 1 шт | 81 | 22 | 2013-10-31 | выполнено | выполнено
калькул. | ЖЭУ-3 | Ленина | 27 |  | очистка подвала от нечистот | 2 чел/2,5 | 1143.58 |  | 2013-12-26 | выполнено | 2013-12-12
| ЖЭУ-3 | Ленина | 27 |  | Ремонт водостока | 6 м |  |  | план 2014
| ЖЭУ-3 | Ленина | 27 |  | Отмостка | 36 м2 |  |  | план 2014
| ЖЭУ-3 | Ленина | 27 |  | ремонт дверей в тепловых узлах |  |  |  | план 2014
| ЖЭУ-3 | Ленина | 27 |  | Бетонные работы |  |  |  | план 2014
6664.58