## Лист3
О Т Ч Е Т по М К Д
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
| МЕНДЕЛЕЕВА | 24
| Площадь общая: | 732 | м2
| Площадь жилая: | 663.6 | м2
Доходы
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено, руб. |  | Оплачено, руб. | Задолженность, руб. | погашение задолженности до 01.01.13
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 10669.08 |  | 13190.13 | 0 | -2521.05
| Ремонт жилья | руб. | 16959.24 |  | 17123.58 | 0 | -164.34
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 10669.08 | 10669.08 | 13190.13 | погашение дебиторской задолженности
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 18471.84 | 18471.84 | 17923.41 | задолженность населения | [6 empty] | 97.031
| Содержание и обслуж. внутридом. сетей | руб. | 32507.43 | 32507.43 | 31106.64 | задолженность населения | [6 empty] | 95.6909
| Содерж. и А/О эл. сетей МОП | руб. | 5493.96 | 5493.96 | 4828.15 | задолженность населения | [6 empty] | 87.8811
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 10722.16 | 10722.16 | 8842.05 | задолженность населения | [6 empty] | 82.4652
| остаток ден.средств с учетом задолженности населения | руб. |  |  | -8839.76
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | отклонение (экономия)
| Ремонт жилья | руб. | 16959.24 |  | 25799 | -8839.76
| Сальдо на 01.01.2014 | руб. |  |  |  | -8839.76
Отчет о проделанной работе по текущему ремонту за 2013
№/п | участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
41 | ЖЭУ-3 | Менделеева | 24 |  | ремонт подъезда |  | 16482 | 7430 | 2013-08-30 | выполнено | выполнено
44 | ЖЭУ-3 | Менделеева | 24 |  | кровля, полы |  | 9317 | 1197.19 | 2013-08-29 | выполнено | выполнено
| ЖЭУ-3 | Менделеева | 24 |  | отмостка | 16 м2 |  |  | план 2016
| ЖЭУ-3 | Менделеева | 24 |  | ремонт дверей |  |  |  | план 2016
25799