## Лист3
О Т Ч Е Т
Управляющей Организации ООО "Информационно-расчетный центр"
о выполнении договора управления многоквартирным домом
№ 5 Б по ул. Фрунзе
за 2014 год
| ФРУНЗЕ | 5 Б
| Площадь общая: | 1914.71 | м2
| Площадь жилая: | 1654.71 | м2
Статьи доходов
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено |  | Оплачено | Задолженность | Погашение задолженности
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 21646.92 |  | 20707.61 | 939.31
| Ремонт жилья | руб. | 42133.56 |  | 33936.71 | 8196.85
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана | Задолженность населения
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 21646.92 | 21646.92 | 20707.61 | задолженность населения | 939.31
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 45891.84 | 45891.84 | 36667.06 | задолженность населения | 9224.78
| Содержание и обслуживание внутридомовых сетей | руб. | 85651.56 | 85651.56 | 69033.29 | задолженность населения | 16618.27
| Содержание и аварийное обслуживание эл. сетей МОП | руб. | 13648.68 | 13648.68 | 10626.05 | задолженность населения | 3022.63
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 39957.48 | 39957.48 | 30787.34 | задолженность населения | 9170.14
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | Отклонение (-), Экономия (+)
| Ремонт жилья | руб. | 42133.56 |  | 0 | 42133.56
| Сальдо на 01.01.2015 | руб. |  |  |  | 49933.34
| Остаток денежных средств с учетом задолженности населения за 2014 г. | руб. |  |  |  |  | 17896.81
| Остаток денежных средств с учетом задолженности населения за 2013 г. | руб. |  |  |  |  | 32036.53
| Остаток денежных средств с учетом 2013 г., 2014 г. | руб. |  |  |  |  | 49933.34
Выполненные работы по статье "Ремонт жилья"
участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Стоимость выполненных работ | Оплата труда | Материалы | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
ЖЭУ-3 | Фрунзе | 5 Б | 19.16 | Заделка подвального окна, утепление чердачного перекрытия | 0,5 м2, 0,9 м3 | 6930.87 | 2065.99 | 1868.92 | 2014-11-30 | выполнено | 18.11.14 24.11.14 | 95
ЖЭУ-3 | Фрунзе | 5 Б | 16 | Утепление межпанельных швов | 12 м | 8169.72 | 2264.35 | 708 | 2014-12-30 | выполнено | 2014-12-22 | 102
| Итого: |  |  |  |  | 15100.59
Планируемые работы по статье "Ремонт жилья" на 2015 год
Участок | Адрес | дом | квартира | Ф.И.О. заявителя | Содержание | План 2015 | Сметная стоимость, руб. | Отметка об исполнении | Содержание выполненных работ | Сумма выполненных работ, руб.
ЖЭУ-3 | Фрунзе | 5 Б | 16 | Болотова Е.А. | прочистка вентиляционной шахты | май
ЖЭУ-3 | Фрунзе | 5 Б | 30.31 | Селезнева Н.А, 89025437889 | обследование вентиляционной шахты, с составлением дефектного акта. | май | 9097.16
| Итого: | [5 empty] | 9097.16
| Сумма, необходимая для дополнительного сбора | [5 empty] | 0
Генеральный директор ООО "ИРЦ" Э.Э. Стародубцева