## Лист3
О Т Ч Е Т
Управляющей Организации ООО "Информационно-расчетный центр"
о выполнении договора управления многоквартирным домом
№ 4 по ул. Ленина
за 2014 год
| ЛЕНИНА | 4
| Площадь общая: | 428.8 | м2
| Площадь жилая: | 386.6 | м2
Статьи доходов
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено |  | Оплачено | Задолженность | Погашение задолженности
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 5707.46 |  | 3870.16 | 1837.3
| Ремонт жилья | руб. | 9896.76 |  | 6285.05 | 3611.71
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана | Задолженность населения
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 5707.46 | 5707.46 | 3870.16 | задолженность населения | 1837.3
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 10779.72 | 10779.72 | 6827.55 | задолженность населения | 3952.17
| Содержание и обслуживание внутридомовых сетей | руб. | 20118.84 | 20118.84 | 12749.95 | задолженность населения | 7368.89
| Содержание и аварийное обслуживание эл. сетей МОП | руб. | 3205.92 | 3205.92 | 2024.86 | задолженность населения | 1181.06
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 9385.8 | 9385.8 | 5883.47 | задолженность населения | 3502.33
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | Отклонение (-), Экономия (+)
| Ремонт жилья | руб. | 9896.76 |  | 0 | 9896.76
| Сальдо на 01.01.2015 | руб. |  |  |  | 5323.35
| Остаток денежных средств с учетом задолженности населения за 2014 г. | руб. |  |  |  |  | 1419.32
| Остаток денежных средств с учетом задолженности населения за 2013 г. | руб. |  |  |  |  | 3904.03
| Остаток денежных средств с учетом 2013 г., 2014 г. | руб. |  |  |  |  | 5323.35
Выполненные работы по статье "Ремонт жилья"
участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Стоимость выполненных работ | Оплата труда | Материалы | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
ЖЭУ-3 | Ленина | 4 | 2 | Устройство люка на техподполье | 0,6 м2 | 1063 | 194 |  | 2014-02-28 | выполнено | 2014-02-25
ЖЭУ-3 | Ленина | 4 | 4 | Смена шифера отдельными местами | 3,5 м2 | 1965.43 | 448.17 |  | 2014-05-30 | выполнено | 2014-05-21
| Итого: |  |  |  |  | 3028.43
Планируемые работы по статье "Ремонт жилья" на 2015 год
Участок | Адрес | дом | квартира | Ф.И.О. заявителя | Содержание | План 2015 | Сметная стоимость, руб. | Отметка об исполнении | Содержание выполненных работ | Сумма выполненных работ, руб.
ЖЭУ-3 | Ленина | 4 | 4 | Кулесик Н.Н. 8-950-146-91-38 | ремонт подъездов | январь | 71235.2
| Итого: | [5 empty] | 71235.2 |  |  | 0
| Сумма, необходимая для дополнительного сбора | [5 empty] | 65911.85
Генеральный директор ООО "ИРЦ" Э.Э. Стародубцева