## Лист3
О Т Ч Е Т по М К Д
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
| Парижской Коммуны | 80
| Площадь общая: | 2854.4 | м2
| Площадь жилая: | 2601.8 | м2
Доходы
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено, руб. |  | Оплачено, руб. | Задолженность, руб. | погашение задолженности до 01.01.13
| Содержание жилья-уборка придомовой территории |  | 47077.44 |  | 48296.55 | 0 | -1219.11
| Ремонт жилья |  | 66261.44 |  | 63158.12 | 3103.32
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 47077.44 | 47077.44 | 48296.55 | погашение дебиторской задолженности
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 72171.5 | 72171.5 | 68003.34 | задолженность населения
| Содержание и обслуж. внутридом. сетей | руб. | 130804.07 | 130804.07 | 119534.29 | задолженность населения
| Содерж. и А/О эл. сетей МОП | руб. | 21464.91 | 21464.91 | 18590.52
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 41892.43 | 41892.43 | 36092.08 | задолженность населения
| остаток ден.ср-в с учетом задолженности населения | руб. |  |  | -433.88
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | отклонение (экономия)
| Ремонт жилья | руб. | 66261.44 |  | 63592 | 2669.44
| сальдо на 01.01.2014 | руб. |  |  |  | -433.88
Отчет о проделанной работе по текущему ремонту за 2013
№/п | участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
| ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 80 |  | Ремонт кровли | 25 м2 |  |  | план 2014
| ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 80 |  | ремонт водостоков | 25 м |  |  | план 2014
| ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 80 |  | Ремонт вентиляции | 15 м |  |  | план 2014
| ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 80 |  | Утепление чердачных перекрытий | 45 м2 |  |  | план 2014
| ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 80 |  | Ремонт слуховых окон | 4 шт |  |  | план 2014
| ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 80 |  | Отмостка | 88,5 м2 |  |  | план 2014
| ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 80 |  | Ремонт входных дверей | 4 м2 |  |  | план 2014
| ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 80 |  | Таблички на подъезды | 6 шт |  |  | план 2014
| ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 80 |  | Герметизация швов | 10 м |  |  | план 2014
| ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 80 |  | Ремонт подъездов |  |  |  | план 2014
| ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 80 | 2 под | Смена петель |  | 775 | 339 | 2013-03-31 | выполнено | 2013-03-31
Ж-01-05/13 | ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 80 | 1 под | Ремонт подъезда |  | 45523 | 18344 | 2013-05-20 | выполнено | 2013-05-20
3 | ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 80 | 2 | двери ремонт |  | 956 | 465 | 2013-06-28 | выполнено | 2013-06-28
14 | ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 80 |  | ремонт 2 подъезда |  | 5260 | 2270 |  | план | план
30 | ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 80 |  | ремонт подъезда |  | 31969 | 13642 |  | план | план
34 | ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 80 |  | ремонт козырьков над входными дверями, поручней, дверей, крылец | 14,4 м2, 8 заделок, 1,8 м2, 12 м2 | 13239 | 3244 | 2013-09-30 | выполнено | 2013-09-30
41 | ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 80 |  | ремонт дверей, остекление в 3 подъезде (брусок/прибор/планка) | 2/ 2/ 1 0,7 м2 | 3099 | 920 | 2013-10-31 | выполнено | 2013-10-31
63592