## Лист3
О Т Ч Е Т по М К Д
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
| АМБУЛАТОРНАЯ | 10 А
| Площадь общая: | 771.1 | м2
| Площадь жилая: | 712.1 | м2
Доходы
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено, руб. |  | Оплачено, руб. | Задолженность, руб. | погашение задолженности до 01.01.13
| Содержание жилья-уборка придомовой территории |  | 11466.6 |  | 11366.61 | 99.99
| Ремонт жилья |  | 18226.92 |  | 15803.16 | 2423.76
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 11466.6 | 11466.6 | 11366.61 | задолженность населения
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 19852.8 | 19852.8 | 16882.95 | задолженность населения
| Содержание и обслуж. внутридом. сетей | руб. | 36320.67 | 36320.67 | 29594.47 | задолженность населения
| Содерж. и А/О эл. сетей МОП | руб. | 5904.72 | 5904.72 | 4465.8 | задолженность населения
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 11523.76 | 11523.76 | 7883.88 | задолженность населения
| остаток ден.средств с учетом задолженности населения | руб. |  |  | -1905.11
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | отклонение (экономия)
| Ремонт жилья | руб. | 18226.92 |  | 17608.28 | 618.64
| сальдо на 01.01.2014 | руб. |  |  |  | -1905.11
Отчет о проделанной работе по текущему ремонту за 2013
№/п | участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 10 А | 2 | Прочистка и ремонт вентиляции |  | 7793.32 | 3047.5 | 2013-03-31 | выполнено | выполнено
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 10 А | 5 | Прочиства и ремонт вентиляции |  | 2319.96 | 1668.68 | 2013-03-31 | выполнено | выполнено
Ж-3-09/04/13 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 10 А | 14 | Прочистка и ремонт вентиляции |  | 7495 | 2491 | 2013-05-20 | выполнено | выполнено
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 10 А |  | Ремонт входных дверей |  |  |  | план 2014
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 10 А |  | Ремонт кровли |  |  |  | план 2015
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 10 А |  | Цоколь |  |  |  | план 2015
17608.28