## Лист3
О Т Ч Е Т по М К Д
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
| ШКОЛЬНАЯ | 7
| Площадь общая: | 420.8 | м2
| Площадь жилая: | 379 | м2
Доходы
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено, руб. |  | Оплачено, руб. | Задолженность, руб. | погашение задолженности до 01.01.13
| Содержание жилья-уборка придомовой территории |  | 6118.32 |  | 5096.78 | 1021.54
| Ремонт жилья |  | 9725.52 |  | 7221.36 | 2504.16
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 6118.32 | 6118.32 | 5096.78 | задолженность населения
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 10593.12 | 10593.12 | 7712.76 | задолженность населения
| Содержание и обслуж. внутридом. сетей | руб. | 18799.17 | 18799.17 | 13646.35 | задолженность населения
| Содерж. и А/О эл. сетей МОП | руб. | 3150.72 | 3150.72 | 2143.27 | задолженность населения
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 6148.88 | 6148.88 | 3982.16 | задолженность населения
| остаток ден.средств с учетом задолженности населения | руб. |  |  | 2413.82
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | отклонение (экономия)
| Ремонт жилья | руб. | 9725.52 |  | 3786 | 5939.52
| Сальдо на 01.01.2014 | руб. |  |  |  | 2413.82
Отчет о проделанной работе по текущему ремонту за 2013
№/п | участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
| ЖЭУ-2 | Школьная | 7 |  | Таблички на подъезды | 2 шт |  |  | план 2014
| ЖЭУ-2 | Школьная | 7 |  | Ремонт подъездов | 2 шт |  |  | план 2015
4 | ЖЭУ-2 | Школьная | 7 | 7 | ремонт кровли |  | 1847 | 473 | 2013-07-10 | выполнено | 2013-07-10
19 | ЖЭУ-2 | Школьная | 7 | 8 | ремонт кровли |  | 1939 | 487 | 2013-08-30 | выполнено | 2013-08-30
3786