## Лист3
О Т Ч Е Т
Управляющей Организации ООО "Информационно-расчетный центр"
о выполнении договора управления многоквартирным домом
№ 17 по ул. 40 лет Октября
за 2014 год
| 40 лет Октября | 17
| Площадь общая: | 235.1 | м2
| Площадь жилая: | 213.3 | м2
Статьи доходов
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено |  | Оплачено | Задолженность | Погашение задолженности
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 9911.08 |  | 8515.21 | 1395.87
| Ремонт жилья | руб. | 5459.76 |  | 4696.23 | 763.53
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана | Задолженность населения
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 9911.08 | 9911.08 | 8515.21 | задолженность населения | 1395.87
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 5946.6 | 5946.6 | 5114.94 | задолженность населения | 831.66
| Содержание и обслуживание внутридомовых сетей | руб. | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Содержание и аварийное обслуживание эл. сетей МОП | руб. | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 5177.64 | 5177.64 | 4453.52 | задолженность населения | 724.12
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | Отклонение (-), Экономия (+)
| Ремонт жилья | руб. | 5459.76 |  | 0 | 5459.76
| Сальдо на 01.01.2015 | руб. |  |  |  | 6371.56
| Остаток денежных средств с учетом задолженности населения за 2014 г. | руб. |  |  |  |  | 1099.47
| Остаток денежных средств с учетом задолженности населения за 2013 г. | руб. |  |  |  |  | 5272.09
| Остаток денежных средств с учетом 2013 г., 2014 г. | руб. |  |  |  |  | 6371.56
Выполненные работы по статье "ремонт жилья"
участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Материалы | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
ЖЭУ-1 | 40 лет Октября | 17 |  | Ремонт деревянных ступеней | 2 шт | 2200.89 | 939.3 |  | 2014-08-31 | выполнено | 2014-08-31 | 72
| Итого: |  |  |  |  | 2200.89
Планируемые работы по статье "ремонт жилья"
Участок | Адрес | дом | квартира | Ф.И.О. заявителя | Содержание | План 2015 | Сметная стоимость, руб.
ЖЭУ-1 | 40 лет Октября | 17 | 1 | Кочетков В.В. Тел. 89526148619 | ремонт печных труб | апрель | 3619.81
| Итого: | [5 empty] | 3619.81
| Сумма, необходимая для дополнительного сбора: | [5 empty] | 2751.75
Генеральный директор ООО "ИРЦ" Э.Э. Стародубцева