## Лист3
О Т Ч Е Т по М К Д
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
| РУДНИЧНЫЙ | 2
| Площадь общая: | 425.1 | м2
| Площадь жилая: | 385.7 | м2
Доходы
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено, руб. |  | Оплачено, руб. | Задолженность, руб. | погашение задолженности до 01.01.13
| Содержание жилья-уборка придомовой территории |  | 6252.46 |  | 13366.12 | 0 | -7113.66
| Ремонт жилья |  | 9938.5 |  | 10633.78 | 0 | -695.28
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 6252.46 | 6252.46 | 13366.12 | погашение дебиторской задолженности
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 10825.2 | 10825.2 | 9486.73 | задолженность населения
| Содержание и обслуж. внутридом. сетей | руб. | 19980.02 | 19980.02 | 20624.63 | задолженность населения
| Содерж. и А/О эл. сетей МОП | руб. | 3219.68 | 3219.68 | 2563.48 | задолженность населения
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 6280.64 | 6280.64 | 4734.94 | задолженность населения
| остаток ден.ср-в с учетом задолженности населения | руб. |  |  | 8789.83
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | отклонение (экономия)
| Ремонт жилья | руб. | 9938.5 |  | 1148.67 | 8789.83
| сальдо на 01.01.2014 | руб. |  |  |  | 8789.83
Отчет о проделанной работе по текущему ремонту за 2013
№/п | участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
калькул. | ЖЭУ-2 | Рудничный | 2 |  | очистка от быт. мусора подвала и чердака | 7 чел/ | 1148.67 |  | 2013-12-30 | выполнено | 2013-10-30
| ЖЭУ-2 | Рудничный | 2 |  | Таблички на подъезды | 2 шт |  |  | план 2014
1148.67