## Лист3
О Т Ч Е Т по М К Д
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
| ШАХТЕРСКАЯ | 22
| Площадь общая: | 647.4 | м2
| Площадь жилая: | 597.8 | м2
Доходы
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено, руб. |  | Оплачено, руб. | Задолженность, руб. | погашение задолженности до 01.01.13
| Содержание жилья-уборка придомовой территории |  | 9660.84 |  | 10512.84 | 0 | -852
| Ремонт жилья |  | 15356.64 |  | 11191.54 | 4165.1
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 9660.84 | 9660.84 | 10512.84 | погашение дебиторской задолженности
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 16726.44 | 16726.44 | 10985.3 | задолженность населения
| Содержание и обслуж. внутридом. сетей | руб. | 30194.61 | 30194.61 | 21082.67 | задолженность населения
| Содерж. и А/О эл. сетей МОП | руб. | 4974.96 | 4974.96 | 2979.72 | задолженность населения
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 9709.04 | 9709.04 | 5329.68 | задолженность населения
| остаток ден.средств с учетом задолженности населения | руб. |  |  | 1004.34
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | отклонение (экономия)
| Ремонт жилья | руб. | 15356.64 |  | 10187.2 | 5169.44
| Сальдо на 01.01.2014 | руб. |  |  |  | 1004.34
Отчет о проделанной работе по текущему ремонту за 2013
№/п | участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
38 | ЖЭУ-2 | Шахтерская | 22 |  | ремонт дверей (прибор/ брусок) | 1/ 2 шт | 2585 | 864 | 2013-10-31 | выполнено | 2013-10-31
№16-12/13 | ЖЭУ-2 | Шахтерская | 22 | 7 | ремонт вентиляции | 7 м | 6453.53 | 2182.54 | 2013-12-26 | выполнено | 2013-12-25 | 16
калькул. | ЖЭУ-2 | Шахтерская | 22 |  | очистка от быт. мусора подвала и чердака | 7 чел/ | 1148.67 |  | 2013-12-30 | выполнено | 2013-10-30
| ЖЭУ-2 | Шахтерская | 22 |  | Ремонт кровли | 20 м2 |  |  | план 2014
| ЖЭУ-2 | Шахтерская | 22 |  | ремонт слуховых окон | 1 шт |  |  | план 2014
| ЖЭУ-2 | Шахтерская | 22 |  | Таблички на подъезды | 2 шт |  |  | план 2014
| ЖЭУ-2 | Шахтерская | 22 |  | Ремонт подъездов | 2 шт |  |  | план 2015
10187.2